## Cronograma
Cronograma - Integracion a produccion en SICODIS
Inicio: 26-Aug-2026 (miercoles). Ventana: 4 semanas habiles (26-Aug a 22-Sep-2026). Fines de semana excluidos.
ID | Actividad | Rol | Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Dur. (d) | Depende de
BD-A1 | Levantar las caracteristicas de la base de datos de SICODIS. | Andres (BD) | Semana 1 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1.5 | ALL-00.2
BD-A2 | Decidir la coexistencia con SICODIS y revisar choques de nombres. | Andres (BD) | Semana 1 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2 | BD-A1
BD-A3 | Revisar el manejo de mayusculas y tildes en el destino. | Andres (BD) | Semana 1 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | BD-A2
ALL-00.1 | Acordar con SICODIS alcance, tiempos, responsables y politica de cambios. | Edwin (DevOps) | Semana 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | -
ALL-00.2 | Gestionar y obtener los accesos (BD, red, despliegue). | Edwin (DevOps) | Semana 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | ALL-00.1
DO-A5 | Comprobar la conexion de red hacia SICODIS. | Edwin (DevOps) | Semana 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | ALL-00.2
SI-00.3 | Confirmar que la referencia de comparacion sigue vigente. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0.5 | -
SI-A6 | Documentar tablas y vistas que la aplicacion necesita. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0.5 | BD-A2
BD-A4 | Definir el usuario de la aplicacion y sus permisos minimos. | Andres (BD) | Semana 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | BD-A2
BD-B1 | Definir los parametros de la base de datos de destino. | Andres (BD) | Semana 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | BD-A3
BD-B2 | Aplicar los scripts de creacion de tablas en el destino. | Andres (BD) | Semana 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | BD-B1
BD-B3 | Definir la conexion y las credenciales de produccion. | Andres (BD) | Semana 2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | BD-A4
BD-B6 | Acordar copias de seguridad y probar una restauracion. | Andres (BD) | Semana 2 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | BD-B1
DO-B4 | Guardar de forma segura la contrasena y la cadena de conexion. | Edwin (DevOps) | Semana 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | BD-B3
DO-D1 | Configurar el backend para el ambiente de produccion. | Edwin (DevOps) | Semana 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | BD-B3
DO-D4 | Ajustar las herramientas de comparacion hacia SICODIS. | Edwin (DevOps) | Semana 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | BD-B2
SI-E1 | Verificar que el tablero recibe los datos con el mismo formato. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.5 | DO-D1
BD-C1 | Revisar diferencias entre motores y verificar los calculos. | Andres (BD) | Semana 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2.5 | BD-B2
BD-C3 | Adaptar los cargadores de datos (ETL) a la nueva base. | Andres (BD) | Semana 3 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1.5 | BD-B2
BD-C4 | Ajustar los calculos del backend y probarlos. | Andres (BD) | Semana 3 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | DO-D1
DO-D3 | Reforzar la seguridad y revisar que ningun reporte falle. | Edwin (DevOps) | Semana 3 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | BD-C1
DO-F1 | Publicar e instalar el backend como servicio del sistema. | Edwin (DevOps) | Semana 3 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.5 | DO-B4
DO-F3 | Configurar el acceso publico con seguridad (web y certificado). | Edwin (DevOps) | Semana 3 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | DO-F1
BD-D2 | Comprobar que los mapas y archivos de datos se sirven bien. | Andres (BD) | Semana 4 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.5 | DO-D1
BD-G1 | Cargar los datos en el destino y verificar las cifras. | Andres (BD) | Semana 4 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1.5 | BD-C3
BD-G3 | Definir el procedimiento de carga trimestral. | Andres (BD) | Semana 4 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | BD-G1
DO-F4 | Poner en marcha el monitoreo y el manual de operacion. | Edwin (DevOps) | Semana 4 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | DO-F1
DO-E4 | Confirmar que el proxy no altera la informacion. | Edwin (DevOps) | Semana 4 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.5 | DO-F3
SI-E2 | Verificar que los recursos del tablero se sirven identicos. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 4 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.5 | BD-D2
SI-E3 | Revisar visualmente el tablero en el navegador. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 4 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | DO-F3
SI-G2 | Comparar respuestas contra la referencia (verificacion final). | Ivonne (QA/Doc) | Semana 4 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | BD-G1
SI-G4 | Reunir evidencias, actualizar documentacion y entregar a operacion. | Ivonne (QA/Doc) | Semana 4 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Todas
[5 empty] | TOTAL dias-persona | 35.5

## Gantt
Diagrama de Gantt - 4 semanas (dias habiles)
ID | Actividad | Rol | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  |  | X 26/08 | J 27/08 | V 28/08 | L 31/08 | M 01/09 | X 02/09 | J 03/09 | V 04/09 | L 07/09 | M 08/09 | X 09/09 | J 10/09 | V 11/09 | L 14/09 | M 15/09 | X 16/09 | J 17/09 | V 18/09 | L 21/09 | M 22/09
BD-A1 | Levantar las caracteristicas de la base de datos de SICODIS. | Andres (BD)
BD-A2 | Decidir la coexistencia con SICODIS y revisar choques de nombres. | Andres (BD)
BD-A3 | Revisar el manejo de mayusculas y tildes en el destino. | Andres (BD)
ALL-00.1 | Acordar con SICODIS alcance, tiempos, responsables y politica de cambios. | Edwin (DevOps)
ALL-00.2 | Gestionar y obtener los accesos (BD, red, despliegue). | Edwin (DevOps)
DO-A5 | Comprobar la conexion de red hacia SICODIS. | Edwin (DevOps)
SI-00.3 | Confirmar que la referencia de comparacion sigue vigente. | Ivonne (QA/Doc)
SI-A6 | Documentar tablas y vistas que la aplicacion necesita. | Ivonne (QA/Doc)
BD-A4 | Definir el usuario de la aplicacion y sus permisos minimos. | Andres (BD)
BD-B1 | Definir los parametros de la base de datos de destino. | Andres (BD)
BD-B2 | Aplicar los scripts de creacion de tablas en el destino. | Andres (BD)
BD-B3 | Definir la conexion y las credenciales de produccion. | Andres (BD)
BD-B6 | Acordar copias de seguridad y probar una restauracion. | Andres (BD)
DO-B4 | Guardar de forma segura la contrasena y la cadena de conexion. | Edwin (DevOps)
DO-D1 | Configurar el backend para el ambiente de produccion. | Edwin (DevOps)
DO-D4 | Ajustar las herramientas de comparacion hacia SICODIS. | Edwin (DevOps)
SI-E1 | Verificar que el tablero recibe los datos con el mismo formato. | Ivonne (QA/Doc)
BD-C1 | Revisar diferencias entre motores y verificar los calculos. | Andres (BD)
BD-C3 | Adaptar los cargadores de datos (ETL) a la nueva base. | Andres (BD)
BD-C4 | Ajustar los calculos del backend y probarlos. | Andres (BD)
DO-D3 | Reforzar la seguridad y revisar que ningun reporte falle. | Edwin (DevOps)
DO-F1 | Publicar e instalar el backend como servicio del sistema. | Edwin (DevOps)
DO-F3 | Configurar el acceso publico con seguridad (web y certificado). | Edwin (DevOps)
BD-D2 | Comprobar que los mapas y archivos de datos se sirven bien. | Andres (BD)
BD-G1 | Cargar los datos en el destino y verificar las cifras. | Andres (BD)
BD-G3 | Definir el procedimiento de carga trimestral. | Andres (BD)
DO-F4 | Poner en marcha el monitoreo y el manual de operacion. | Edwin (DevOps)
DO-E4 | Confirmar que el proxy no altera la informacion. | Edwin (DevOps)
SI-E2 | Verificar que los recursos del tablero se sirven identicos. | Ivonne (QA/Doc)
SI-E3 | Revisar visualmente el tablero en el navegador. | Ivonne (QA/Doc)
SI-G2 | Comparar respuestas contra la referencia (verificacion final). | Ivonne (QA/Doc)
SI-G4 | Reunir evidencias, actualizar documentacion y entregar a operacion. | Ivonne (QA/Doc)
| Leyenda: |  |  | Andres - Bases de Datos |  |  |  | Edwin - DevOps |  |  |  | Ivonne - Pruebas y Documentacion

## Carga semanal
Carga por rol y semana (dias-persona)
Semana | Fechas | Andres (BD) | Edwin (DevOps) | Ivonne (QA/Doc)
Semana 1 | 26/08 - 01/09 | 4.5 | 3 | 1
Semana 2 | 02/09 - 08/09 | 5 | 3 | 0.5
Semana 3 | 09/09 - 15/09 | 5 | 4.5 | 0
Semana 4 | 16/09 - 22/09 | 3 | 2.5 | 3.5
TOTAL |  | 17.5 | 13 | 5