## Actividades
Plan de actividades por rol - Integracion a produccion en SICODIS
Bitacora de Inversion Publica (DNP/DPIP). Paso a produccion en SICODIS. Ventana: 4 semanas. Despliegue sin contenedores (servicio .NET gestionado). Fecha: 2026-08-24.
ID | Fase | Actividad | Rol | Apoyo | Entregable | Criterio de aceptacion | Depende de | Esfuerzo (d)
ALL-00.1 | 0. Gobernanza y accesos | Acordar con el equipo de SICODIS el alcance, los tiempos, los responsables y la politica de cambios. | DevOps | BD, QA/Doc | Acta firmada | Acta aprobada por DNP y por el custodio de SICODIS | - | 1
ALL-00.2 | 0. Gobernanza y accesos | Gestionar y obtener los accesos: usuario de base de datos, red y permisos de despliegue. | DevOps | BD | Accesos activos | Conexion de prueba (sqlcmd/telnet) exitosa desde el host de despliegue | ALL-00.1 | 1
SI-00.3 | 0. Gobernanza y accesos | Confirmar que la referencia de comparacion (linea base) sigue vigente para verificar mas adelante que nada cambie. | QA/Doc | - | Nota de vigencia de linea base | compare_apis.py --contra-linea-base sin diferencias bloqueantes en dev/test | - | 0.5
BD-A1 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Levantar las caracteristicas de la base de datos de SICODIS (version, configuracion regional, capacidad, ventanas de mantenimiento). | BD | DevOps | Ficha tecnica de la instancia | Documento con edicion, version y colacion confirmadas | ALL-00.2 | 1.5
BD-A2 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Decidir como conviviran los datos de la aplicacion con SICODIS (base propia o dentro de SICODIS) y revisar posibles choques de nombres. | BD | QA/Doc | ADR (registro de decision) + matriz de colisiones | Decision firmada; 0 colisiones de nombres sin resolver | BD-A1 | 2
BD-A3 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Revisar el manejo de mayusculas y tildes en el destino para que las regiones y sectores no se mezclen. | BD | - | Nota tecnica de colacion | WHERE region=N'PACIFICO' devuelve 0 filas vs 3 con N'PACIFICO'(con tilde) en el destino | BD-A2 | 1
BD-A4 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Definir el usuario de la aplicacion y sus permisos minimos, aislado de los datos de SICODIS. | BD | DevOps | Matriz de permisos + script de creacion de login | El usuario de prueba lee/escribe solo objetos propios y no accede a tablas de SICODIS | BD-A2 | 1
DO-A5 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Comprobar la conexion de red hacia SICODIS desde donde correra la aplicacion (puertos, firewall, VPN, DNS). | DevOps | BD | Diagrama de red + prueba de conectividad | sqlcmd conecta a la instancia desde el host de despliegue; latencia documentada | ALL-00.2 | 1
SI-A6 | A. Evaluacion de integracion en SICODIS | Documentar el listado de tablas y vistas que la aplicacion necesita y confirmar que no chocan con SICODIS. | QA/Doc | BD | Checklist de objetos requeridos | Lista validada contra la seccion 2.1 del plan de migracion | BD-A2 | 0.5
BD-B1 | B. Configuracion de la base de datos | Definir los parametros de la base de datos de destino (configuracion regional, tamanos, modo de recuperacion). | BD | - | Documento de parametros + script 000_database.sql | Script idempotente ejecuta sin error; parametros verificados con sys.databases | BD-A3 | 1
BD-B2 | B. Configuracion de la base de datos | Aplicar los scripts de creacion de tablas en el destino y comprobar que se pueden re-ejecutar sin errores. | BD | QA/Doc | Scripts DDL versionados para produccion | Doble ejecucion completa sin errores ni duplicados (como Fase 1) | BD-B1 | 1
BD-B3 | B. Configuracion de la base de datos | Definir la conexion y las credenciales de produccion (cadena de conexion y contrasena conforme a la politica, con su rotacion). | BD | DevOps | Plantilla .env.example prod + politica de credenciales | Cadena probada de extremo a extremo; contrasena conforme a politica (CHECK_POLICY=ON) | BD-A4 | 1
DO-B4 | B. Configuracion de la base de datos | Guardar de forma segura la contrasena y la cadena de conexion, fuera del codigo. | DevOps | BD | Secreto configurado en el host | El servicio arranca leyendo la cadena; 0 credenciales en el artefacto o el repo | BD-B3 | 1
BD-B6 | B. Configuracion de la base de datos | Acordar con SICODIS la politica de copias de seguridad y probar una restauracion. | BD | DevOps | Plan de backup + evidencia de restore | Primer ciclo backup->restore de prueba exitoso | BD-B1 | 1
BD-C1 | C. Adaptacion de funciones | Revisar las diferencias de funcionamiento entre la base actual y SQL Server y comprobar que los calculos dan los mismos resultados. | BD | QA/Doc | Informe de conformidad (3.1/3.2) + nota de precision numerica | Cada diferencia del catalogo resuelta en el motor destino; calculos iguales a la linea base dentro de 1e-6 (caso testigo pct_pib=1.2368) | BD-B2 | 2.5
BD-C3 | C. Adaptacion de funciones | Adaptar los cargadores de datos (ETL) para que funcionen contra la nueva base. | BD | QA/Doc | etl/db.py validado + registro de duplicados | Carga en BD de pruebas del destino reproduce sumas via tools/compare_bd.py | BD-B2 | 1.5
BD-C4 | C. Adaptacion de funciones | Ajustar los calculos del backend que replican la logica anterior y probarlos. [Desarrollo -> Andres] | BD | QA/Doc | Pruebas unitarias de los 4 servicios de calculo | Salidas identicas a la linea base para las rutas que dependen de estos servicios | DO-D1 | 1
DO-D1 | D. Preparacion del backend para produccion | Configurar el backend para el ambiente de produccion (registro de eventos, chequeo de salud, permisos de acceso). [Desarrollo -> Edwin] | DevOps | BD | Configuracion de produccion | /health y /swagger responden; CORS restringido a GET verificado | BD-B3 | 1
BD-D2 | D. Preparacion del backend para produccion | Comprobar que los mapas y archivos de datos se sirven correctamente. [Desarrollo -> Andres] | BD | DevOps | Verificacion de estaticos de datos | dptos.geojson y regiones.geojson responden 200 con SHA-256 identico | DO-D1 | 0.5
DO-D3 | D. Preparacion del backend para produccion | Reforzar la seguridad y revisar que ningun reporte falle por errores de datos. [Desarrollo -> Edwin] | DevOps | BD | Checklist de seguridad del backend | Ningun endpoint devuelve 500 sobre las 322 rutas contra la BD destino | BD-C1, DO-D1 | 1
DO-D4 | D. Preparacion del backend para produccion | Ajustar las herramientas de comparacion para que apunten a la base de SICODIS. [Desarrollo -> Edwin] | DevOps | BD | Herramientas de paridad apuntando a produccion | Enumera 322 rutas derivadas de la BD destino sin error | BD-B2 | 1
SI-E1 | E. Integracion con el tablero | Verificar que el tablero recibe los datos con el mismo formato de siempre. | QA/Doc | - | Informe de contrato JSON | 0 diferencias de claves vs linea base | DO-D1 | 0.5
SI-E2 | E. Integracion con el tablero | Verificar que los archivos y recursos del tablero se sirven identicos a los actuales. | QA/Doc | DevOps | Reporte SHA-256 | Todos los recursos identicos al original | BD-D2, DO-F3 | 0.5
SI-E3 | E. Integracion con el tablero | Revisar visualmente el tablero en el navegador (8 secciones, mapa, ventanas de informacion, selector de bitacoras). | QA/Doc | DevOps | Checklist de revision visual + capturas | Sin regresiones visuales; el mapa renderiza sus capas | DO-F3 | 1
DO-E4 | E. Integracion con el tablero | Confirmar que el servidor intermedio (proxy) no altera la informacion entregada. | DevOps | QA/Doc | Reporte de paridad via proxy | 318/322 identicas, 0 diferencias de datos a traves del proxy | DO-F3 | 0.5
DO-F1 | F. Despliegue (sin contenedores) | Publicar e instalar el backend como servicio del sistema, con version y forma de reversa (sin contenedores). | DevOps | BD | Artefacto publicado y versionado + definicion de servicio + procedimiento de despliegue/reversa | Servicio activo conectando a SICODIS; se relanza tras reinicio; artefacto versionado y reversible | DO-B4, DO-A5 | 2.5
DO-F3 | F. Despliegue (sin contenedores) | Configurar el acceso publico con seguridad (direccion web y certificado). | DevOps | - | Bloque de proxy + certificado | HTTPS 200 en la raiz y en /api/resumen; redireccion HTTP->HTTPS activa | DO-F1, preg.#7 | 1
DO-F4 | F. Despliegue (sin contenedores) | Poner en marcha el monitoreo y el manual de operacion (arranque, parada, respaldo, reversa). | DevOps | BD, QA/Doc | Monitoreo/alertas + MANUAL_OPERACION.md actualizado | Una caida del servicio genera alerta; runbook revisado y aprobado por los tres roles | DO-F1 | 2
BD-G1 | G. Datos, verificacion y cierre | Cargar los datos en la base de destino y verificar que las cifras coinciden. | BD | QA/Doc | BD de produccion poblada + reporte compare_bd.py | Conteos y sumas iguales dentro de 1e-6; identificadores preservados; 0 huerfanos | BD-B2, BD-C3 | 1.5
SI-G2 | G. Datos, verificacion y cierre | Comparar las respuestas de la aplicacion contra la referencia para confirmar que todo quedo igual. | QA/Doc | DevOps | Reporte de paridad de produccion | 0 diferencias de claves/valores/estado; solo orden entre filas empatadas (3.9) | BD-G1, DO-D4, DO-F3 | 1
BD-G3 | G. Datos, verificacion y cierre | Definir el procedimiento para cargar cada nueva bitacora trimestral. | BD | DevOps | Procedimiento de actualizacion trimestral | Ensayo de carga sin downtime perceptible y con paridad post-carga | BD-G1 | 1
SI-G4 | G. Datos, verificacion y cierre | Reunir las evidencias, actualizar la documentacion y entregar a operacion. | QA/Doc | BD, DevOps | Documento de cierre + evidencias | Firmado por los tres roles; pendientes abiertos actualizados | Todas | 1
[7 empty] | TOTAL | 35.5

## Cronograma
Cronograma (4 semanas)
Ventana fija de 4 semanas (20 dias habiles/persona). Los tres roles en paralelo, respetando dependencias.
Semana | Andres - Bases de Datos | Edwin - DevOps | Ivonne - Pruebas y Documentacion | Carga (d): BD / DevOps / QA
Semana 1 Gobernanza y evaluacion | A1, A2, A3 (caracteristicas SICODIS, decision de coexistencia, mayusculas/tildes) | 00.1, 00.2, A5 (acta, accesos, red) | 00.3, A6 (vigencia de linea base, inventario de objetos) | 4.5 / 3.0 / 1.0
Semana 2 Base de datos y adaptacion | A4, B1, B2, B3, B6 (permisos, parametros, tablas creadas, conexion, respaldos) | B4, D1, D4 (secretos, backend prod, herramientas de comparacion) | E1 (formato de datos) + apoyo a validacion de BD | 5.0 / 3.0 / 0.5
Semana 3 Adaptacion, ajustes y despliegue | C1, C3, C4 (diferencias y calculos, ETL, servicios de calculo) | D3, F1, F3 (refuerzo de seguridad, servicio desplegado, acceso publico) | Apoyo a BD-C1/BD-C3 (validacion) - holgura | 5.0 / 4.5 / -
Semana 4 Datos, verificacion y cierre | D2, G1, G3 (archivos de datos, carga de datos, procedimiento trimestral) | F4, E4 (monitoreo y manual, paridad via proxy) | E2, E3, G2, G4 (recursos, revision visual, verificacion final, cierre documental) | 3.0 / 2.5 / 3.5
Hitos de cierre de semana
Fin | Hito
Semana 1 | Fase 0 cerrada (accesos y linea base vigente); base de SICODIS caracterizada; estrategia de coexistencia decidida.
Semana 2 | Permisos y parametros de BD definidos; tablas creadas en el destino; backend configurado para produccion; credenciales protegidas.
Semana 3 | Adaptacion de funciones verificada; servicio .NET desplegado (sin contenedores); acceso publico publicado; herramientas de comparacion apuntando al destino.
Semana 4 | Datos cargados y validados; verificacion final 322/322 contra la linea base; tablero revisado; monitoreo y manual; documentacion de cierre y traspaso a operacion.

## Resumen por rol
Resumen de esfuerzo por rol
Estimacion en dias-persona (orden de magnitud).
Rol / Profesional | Actividades | Esfuerzo (d)
Andres Pachon - Bases de Datos | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B6, C1, C3, C4, D2, G1, G3 | 17.5
Edwin Piragauta - DevOps | 00.1, 00.2, A5, B4, D1, D3, D4, E4, F1, F3, F4 | 13
Ivonne Serrano - Pruebas y Documentacion | 00.3, A6, E1, E2, E3, G2, G4 | 5
TOTAL |  | 35.5
Reparto de actividades de desarrollo reasignadas (C4, D1, D2, D3, D4 = 4.5 d)
Rol | Actividades | Esfuerzo (d) / %
Edwin | D1, D3, D4 | 3.0 (~67%)
Andres | C4, D2 | 1.5 (~33%)

## RACI
Matriz RACI
R=Responsable A=Aprueba C=Consultado I=Informado
Bloque de trabajo | Andres (BD) | Edwin (DevOps) | Ivonne (Pruebas/Doc)
Gobernanza y accesos (Fase 0) | C | A/R | C
Evaluacion de integracion SICODIS (A) | A/R | C | C
Configuracion de la base de datos (B) | A/R | C | I
Adaptacion de funciones (C) | A/R | I | C
Backend .NET produccion (D) | R | A/R | C
Integracion con el tablero (E) | C | A | R
Despliegue (F) | C | A/R | C
Datos, verificacion y cierre (G) | R (datos) | C | R (verif./doc)

## Supuestos
Supuestos (por confirmar con SICODIS en Fase 0)
# | Supuesto | Riesgo si es falso
S1 | SICODIS corre SQL Server (edicion y version >= 2019), motor analogo al de dev/test. | Si es otro motor (Oracle, PostgreSQL), se rehacen adaptacion y DDL; el backend Dapper requiere ajustes.
S2 | Es viable crear una BD dedicada (dnp_dpip) en la instancia de SICODIS, sin tocar sus tablas, igual que en dev/test sobre una instancia compartida. | Si obligan a integrar en el esquema de SICODIS, se anade analisis de colisiones y colacion heredada (BD-A2/A3).
S3 | El host de despliegue tiene conectividad de red hacia la instancia de SICODIS (puerto, firewall, DNS/VPN). | Bloquea todo el despliegue; hay que gestionar red antes.
S4 | Se permite fijar la colacion Modern_Spanish_CS_AS a nivel de BD destino (anula la del servidor, como en dev/test). | Sin ella, PACIFICO/PACIFICO(con tilde) se fusionan y se corrompen los GROUP BY (regla 2).
S5 | Las credenciales y cadenas de conexion se gestionan fuera del repositorio (variable de entorno / secreto). | Exposicion de credenciales.
S6 | El frontend no se modifica; se sirve tal cual desde el backend .NET. | Fuera de alcance.

## Riesgos
Riesgos especificos del entorno SICODIS
Riesgo | Impacto | Mitigacion | Rol
SICODIS no es SQL Server (S1 falso) | Alto - rehacer DDL, ETL y capa Dapper | Confirmar en BD-A1 antes de comprometer cronograma | BD
Obligan a integrar en el esquema de SICODIS (S2 falso) | Alto - colisiones y colacion heredada | Analisis de colisiones (BD-A2) + COLLATE por columna (BD-A3) | BD
Colacion de servidor CI/AI impuesta (S4 falso) | Alto - fusion silenciosa de regiones/sectores | Fijar colacion a nivel de BD/columna; prueba PACIFICO vs PACIFICO(tilde) | BD
Sin conectividad de red al dia del despliegue (S3 falso) | Alto - bloquea despliegue | Prueba de red temprana (DO-A5) | DevOps
Politica de contrasenas/cifrado mas estricta | Medio - ajustar cadena de conexion y login | CHECK_POLICY=ON (BD-B3) + Encrypt=True segun politica | BD/DevOps
Subdominio de produccion sin definir | Medio - retrasa publicacion | Escalar la pregunta abierta #7 en Fase 0 | DevOps
ETL sin BASES_BITACORA disponibles | Medio - impide la carga real | Confirmar disponibilidad de archivos fuente antes de BD-G1 | BD

## Preguntas abiertas
Preguntas abiertas a resolver en la Fase 0
# | Pregunta
1 | Motor y version exacta de la instancia de SICODIS (confirma o refuta S1).
2 | Estrategia de coexistencia: BD dedicada nueva o integracion en el esquema de SICODIS? (S2)
3 | Colacion: se permite Modern_Spanish_CS_AS a nivel de BD? (S4)
4 | Topologia de despliegue: mismo host que SICODIS u otro; Linux (systemd) o Windows (Windows Service/IIS); reverse proxy institucional (Nginx, IIS/ARR, Caddy). (S3)
5 | Acceso publico y subdominio de produccion (pendiente abierto #7 del plan de migracion).
6 | Gestion de secretos en produccion: variable de entorno, archivo protegido o gestor institucional? (S5)
7 | Responsable de respaldos: DBA de SICODIS o el equipo del proyecto? (BD-B6)
8 | Disponibilidad de BASES_BITACORA para la carga real y las actualizaciones trimestrales.